2024年晋江市红火蚁防治服务监理项目

邀标公告

根据《福建省财政厅福建省农业农村厅关于下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）的通知》（闽财农指〔2024〕24号）文件精神，我局拟对2024年红火蚁专业化防控监理项目进行公开邀标，现欢迎符合条件的供应商前来投标。有关事宜公告如下：

一、项目名称：2024年红火蚁防治服务监理项目

二、项目采购人：晋江市农业农村局

三、采购参数及要求：

（一）本项目概况

1.项目地点：2024年晋江市红火蚁防治服务项目所指定的防控范围。

2.服务期限：从防控项目开工至验收合格。

3.项目概况：开展项目编号为[350582]BW[CS]2024001的2024年晋江市红火蚁防治服务项目监理工作。按照《2024年福建省红火蚁疫情专业化防控工作方案》的要求，运用“云采集”红火蚁普查系统和综合防效评估方法，对我市红火蚁防治企业执行情况进行全面监测、检查，获得详细数据，开展科学评估，提出改进和提升防治效果的合理化意见和建议，以促进防治企业顺利完成并达到年度项目的防治目标。

4.项目监理服务费： 项目最高监理服务费6.51万元，超出预算报价范围视作无效。

5.投标者应一次报出不得更改的密封报价，报价单含售后服务、税费等全部费用。

6.中标选择方式：以最低价中标，如果有效报价少于三家，则本次招标无效，将另行组织招标。

（二）供应商资格要求：

1.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其他组织。

2.本项目要求供应商须与福建省级植保机构签订保密协议。

3.本项目不接受联合体投标。

4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）技术参数及要求：

1.项目服务内容：开展晋江市2024年红火蚁专业化防控项目监理工作，监督防治单位在疫情防控过程中是否按要求开展工作，是否完成规定区域内的红火蚁疫情监测工作，及时评估防治单位防控区域内的疫情发生动态，指导红火蚁疫情防控工作。

2.监理服务范围：2024年晋江市红火蚁专业化防控项目防控区域包括永和镇和英林镇，合计专业化防控总面积21714亩以上，范围包括农田、果园、荒地、农村住宅区、农民公园和村道等。

3.监理服务要求：

（1）项目监督检查：对于防治单位在防控过程中出现的违规操作现象应及时制止并下发整改通知书，并通知采购方；对于防治单位不服从监理的行为，需及时告知采购方。

（2）项目监督内容：

A.防控开始前，监督防控项目防治单位提供的人员配备、防治药品储备、办公地点设置、防控计划、培训计划等情况和供应商自查报告是否符合项目政府采购合同和实施方案要求。

B.防控实施期间，对项目防治单位的防控进行全程数字化监督，负责跟踪检查项目组织管理制度落实情况、项目人员到位情况，以及巡查、监测、防治、应急处理等各项工作实施力度、进度是否符合项目政府采购合同和实施方案要求；检查该项目各类相关文件档案、数据、资料等是否完整、齐备。

C.防控实施期间，阶段性向采购人汇报防治单位防控进展情况，及时发现防治单位所采取的防控措施或防控进度不符合磋商文件做出的承诺或不能满足项目实施要求，需向防治单位发出整改通知书，并责令限期整改到位。

D.防控结束后，规划防效自检监测点位置，指导防治单位采用诱集监测法进行防效自检，监督防治单位在防效自检中是否弄虚作假或不按监测规程进行操作。

E.项目验收评估：在防治单位项目防控结束并经防效自检合格后，参与组织独立专家组（植保专家不少于3人）进行现场评估工作，根据现场检查结果、防治单位、监理方终期报告出具专家评估意见。

F.项目监理报告：按照《福建省红火蚁防控社会化服务效果评价规范（试行）》（闽植保函〔2021〕12号）标准和合同的要求向采购方提供防控项目监理资料汇总档案（监理报告、防治工作量统计报表、防控覆盖图、防效监测点分布图）。

四、文件递交要求

（一）递交文件内容

1.2024年晋江市红火蚁专业化防控监理项目报价函（见附件）；

2.有效的营业执照或组织机构代码证复印件；

3.与福建省级植保机构签订保密协议复印件。

（二）寄件要求

递交文件需用密封袋封口并加盖单位公章，密封袋封面写明“2024年晋江市红火蚁防治服务监理项目”和单位名称。

（三）寄件地址

联系人：黄伟彬；

联系电话：13599721353；

地址：福建省晋江市青阳街道新华街177号晋江市农业农村局。

（四）截止时间

竞标供应商务必将相关资料密封后于2024 年9 月30日下午6:00（北京时间）（快递以邮件到达时间为准）寄送到我单位，逾期不予受理。

十、询价程序及成交办法

1.在收到相关资料后，我局组织相关人员对报价供应商进行资格审查，对符合公告规定条件的，采用单价最低价为第一预中标供应商（依此类推）。

2.若有2家及其以上成交候选人的报价相同时，则采用随机抽取方式确定成交候选人排序。

3.预中标供应商在晋江市人民政府网公示1个工作日，如无异议，第一预中标供应商采购人须在3个工作日内和采购单位签订采购合同。

晋江市农业农村局

2024年9月14日

晋江市农业农村局

2024年晋江市红火蚁防治服务监理项目

报价函

询价人：    晋江市农业农村局

报价人：

二〇二四年     月      日

报价函

晋江市农业农村局：

经我方详细研究，决定参加该采购项目的报价。愿意按照招标要求参与贵局组织的2024年晋江市红火蚁防治服务监理项目采购投标。

我单位愿意按照贵局要求，现对尽职监督业务。报价收费价税合计人民币                          元整（大写：合计人民币                             ），该报价为我方真实、独立应价。

我方如果中标，将与贵局签订正式合同，保证履行询价公告及正式合同中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成上述文件中的全部任务，保证本年度晋江市红火蚁防治服务数据的准确性，同时对企业监督，持续跟踪项目防控进度，确保防治效果真实，确保贵单位开展的项目顺利完成。

报价人：       （盖章）

日期：2024年   月   日